## Risks
Mapeamento dos Agentes Culturais- Lista de Riscos
Risk ID | Date Identified | Descrição | Tipo do Risco | Impacto | Probabilidade | Magnitude | Mitigation Strategy
1 |  | Mau uso do sistema pelos funcionarios | Recursos | 3 | 15% | 0.45 | Fornecer documentação detalhada sobre como os funcionarios podem fazer o uso do sistema de mapeamento
2 |  | Falta de atualização nos dados dos institutos e população | Técnico | 5 | 5% | 0.25 | É preciso que os dados sejam atualizados com certa frequência para garantir que o sistema não se torne ineficiente.
3 |  | Falta de compromisso com o uso do sistema (Os funcionarios podem abandonar ou não utilizar os recursos do sistema depois de um certo periodo de adesão). | Recursos | 3 | 20% | 0.6 | É necessário que os funcionarios que vão fazer o uso do sistema se comprometam em utiliza-lo já que o mesmo foi criado visando apresentar melhorias e eficiencia no processo de coleta de informações e auxilio na tomada de decisão.
4 |  | Implementação SAD feita de modo errado | Pessoas | 5 | 5% | 0.25 | Considerar a fonte de dados para que a implementação do SAD seja bem sucedida por meio de análise para que os dados estejam de acordo com as informações reais a serem dispostas no sistema.
5 |  | Baixa adesão dos funcionarios ao uso do SAD | Recursos | 3 | 15% | 0.5 | É importante incentivar os funcionarios a utilizar o sistema por meio de imagens e detalhamento sobre os beneficios do uso do SAD como uma ferramenta para ajudar no trabalho que eles realizam.
6 |  | Alto custo de Implementação | Gerência | 3 | 20% | 0.6 | Se ater ao escopo do projeto definido, otimizar os custos.
7 |  | Problemas de ausência dos membros da equipe por questões pessoais | Pessoas | 2 | 10% | 0.2 | Divisão de tarefas e divisão de responsabilidades é de extrema essencial para o progresso do trabalho.
8 | [5 empty] | 0
9 | [5 empty] | 0
10 | [5 empty] | 0
11 | [5 empty] | 0
12 | [5 empty] | 0
13 | [5 empty] | 0
14 | [5 empty] | 0
15 | [5 empty] | 0
16 | [5 empty] | 0
17 | [5 empty] | 0
18 | [5 empty] | 0
Note on D2: ====== ID#AAAA3ilJJ8M (2023-08-21 16:33:47) Risk Type = Direct or Indirect Resource Business Technical Schedule
Note on E2: ====== ID#AAAA3ilJJ8I (2023-08-21 16:33:47) Impact is a numerical value, usually between 1 and 5, that represents the impact to the project if the risk comes true. 5 is a HIGH IMPACT and 1 is LOW IMPACT.
Note on F2: ====== ID#AAAA3ilJJ8Q (2023-08-21 16:33:47) Probability is the percentage chance that a risk will occur.
Note on G2: ====== ID#AAAA3ilJJ8U (2023-08-21 16:33:47) Magnitude is the result of the multiplication of Probability and Impact, providing a joint metric suitable for sorting.